## Jira
Resumo | Chave da item | ID da item | Tipo de item | Status | Chave do projeto | Nome do projeto | Tipo de projeto | Líder do projeto | ID do líder do projeto | Descrição do projeto | URL do projeto | Prioridade | Resolução | Responsável | ID do responsável | Relator | ID do relator | Criador | ID do criador | Criado | Atualizado(a) | Última visualização | Resolvido | Versões afetadas | Data limite | Votos | Categorias | Descrição | Ambiente | Observadores | ID dos observadores | Estimativa original | Estimativa de trabalho restante | Tempo gasto | Razão Trabalhada | Σ da Estimativa Original | Σ da estimativa de trabalho restante | Σ de Tempo Gasto | Nível de Segurança | Anexo | Anexo | Anexo | Anexo | Campo personalizado (Actual end) | Campo personalizado (Actual start) | Campo personalizado (Change reason) | Campo personalizado (Change risk) | Campo personalizado (Change type) | Campo personalizado (Epic Color) | Campo personalizado (Epic Link) | Campo personalizado (Epic Name) | Campo personalizado (Epic Status) | Campo personalizado (Issue color) | Campo personalizado (Rank) | Campo personalizado (Request Type) | Campo personalizado (Severidade) | Campo personalizado (Start date) | Campo personalizado (Story point estimate) | Campo personalizado (Target end) | Campo personalizado (Target start) | Campo personalizado (Team) | Campo personalizado ([CHART] Date of First Response) | Campo personalizado (development) | Categoria do status
Não existe um chat de atendimento no site da Americanas | DFRDB-7 | 10006 | Melhoria | Em andamento | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | High |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-09 11:31 | 2021-12-09 11:37 | 2021-12-09 11:40 |  |  |  | 0 | Funcional | *Site* Americanas ([https://www.americanas.com.br¦https://www.americanas.com.br]) *Descrição* Não existe nenhum tipo de chat de atendimento no site Americanas, apenas contatos via telefone e e-mail, não existe chat com inteligência artificial ou chat com atendente (como no Magazine Luiza e na Casas Bahia), nem a possibilidade de contato por whatsapp (como na Shoptime e Submarino, que são da mesma empresa). *Resultado esperado* Um chat diretamente no site ou link para conversa no whatsapp para melhor atendimento *Resultado obtido* Contato apenas por telefone e e-mail *Passos para reproduzir* 1. Acessar a Central de Atendimento da Americanas ([https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento¦https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento]) 2. Descer a Página até atingir o final 3. Clicar em "Atendimento" 4. Descer a Página até atingir o final 5. Clicar em "Fale com a gente" 6. Descer a Página até atingir o final 7. Clicar em "Ver mais" em um tópico de ajuda qualquer 8. Responder com não a pergunta "A gente conseguiu te ajudar?" *Ambiente* Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 09/dez/21 11:25 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;Melhoria Americanas 2.mp4;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10013/Melhoria+Americanas+2.mp4 | 09/dez/21 11:25 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;Melhoria Americanas.mp4;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10012/Melhoria+Americanas.mp4 | 09/dez/21 11:25 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;shoptime.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10011/shoptime.png | 09/dez/21 11:25 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;submarino.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10010/submarino.png | [10 empty] | 0¦i0001b: |  | Baixa | [6 empty] | {} | Em andamento
Link para contato com a Sequoia através do site da Amazon não funciona | DFRDB-6 | 10005 | Bug | Em andamento | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | Low |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-09 11:18 | 2021-12-09 11:40 | 2021-12-09 11:40 |  |  |  | 0 | Funcional | *Pré-requisito* Ter uma conta válida e ter realizado uma compra com a transportadora Sequoia *Site* Amazon ([https://www.amazon.com.br¦https://www.amazon.com.br]) *Descrição* Ao tentar entrar em contato com a transportadora Sequoia a partir do link da Amazon, o usuário é redirecionado para uma página totalmente branca com um erro de conexão. *Resultado esperado* Acessar a página de contato da transportadora Sequoia *Resultado obtido* Redirecionamento para uma página com erro *Passos para reproduzir* 1. Acessar a página de pedidos da Amazon ([https://www.amazon.com.br/gp/css/order-history¦https://www.amazon.com.br/gp/css/order-history]) 2. Selecionar o pedido realizado com a Sequoia 3. Clicar em "Rastrear pacote" 4. Selecionar "Entrar em contato com SEQUOIA" | Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 09/dez/21 11:07 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;bug amazon-sequoia.mp4;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10009/bug+amazon-sequoia.mp4 | [13 empty] | 0¦i00013: |  | Baixa | [6 empty] | {} | Em andamento
Aba de chat da Claro Móvel mal posicionado | DFRDB-5 | 10004 | Melhoria | Em andamento | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | Low |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-09 11:05 | 2021-12-09 11:39 | 2021-12-09 11:39 |  |  |  | 0 | Funcional | *Pré-requisito* Ter uma conta válida. *Site* Claro ([https://www.claro.com.br¦https://www.claro.com.br]) *Descrição* Ao abrir um chat com atendente no site da Claro Móvel, abre uma aba no meio da tela, que não acompanha o scroll da página e impossibilita o usuário de acessar itens da página sem fechar o atendimento. *Resultado esperado* O chat abrir no canto da página, como acontece com o chat com inteligência artificial. *Resultado obtido* Um chat mal posicionado, que não acompanha a rolagem da página e que fica em cima de alguns conteúdos da página. *Passos para reproduzir* 1. Acessar a Minha Claro Móvel ([https://minhaclaro.claro.com.br¦https://minhaclaro.claro.com.br]) 2. Realizar login em uma conta válida. 3. Clicar em "Atendimento" no menu 4. Selecionar "Fale com a Claro" 5. E selecionar o Chat *Ambiente* Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 09/dez/21 11:02 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;melhoria claro 2.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10008/melhoria+claro+2.png | 09/dez/21 11:03 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;melhoria claro.mp4;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10006/melhoria+claro.mp4 | 09/dez/21 11:02 AM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;melhoria claro.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10007/melhoria+claro.png | [11 empty] | 0¦i0000v: |  | Baixa | [6 empty] | {} | Em andamento
Link para o Instagram no site da EA não funciona | DFRDB-4 | 10003 | Bug | Concluído | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | Lowest | Itens concluídos | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-06 13:22 | 2021-12-09 11:36 | 2021-12-09 11:39 | 2021-12-09 11:36 |  |  | 0 | Funcional | *Site* Eletronic Arts ([https://www.ea.com/pt-br¦https://www.ea.com/pt-br]) *Descrição* Ao clicar no ícone de Instagram no final da página, é aberta uma nova aba com erro e a mensagem "Essa página não está funcionando" *Resultado esperado* Acessar o Instagram da Eletronic Arts *Resultado obtido* Redirecionamento para página não existente *Passos para reproduzir* 1. Acessar a página inicial da EA ([https://www.ea.com/pt-br¦https://www.ea.com/pt-br]) 2. Descer a Página inicial até atingir o final 3. Clicar no ícone do Instagram | Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 06/dez/21 1:19 PM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;bugea1.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10005/bugea1.png | 06/dez/21 1:19 PM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;bugea2.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10004/bugea2.png | [12 empty] | 0¦i0000n: |  | Baixa | [6 empty] | {} | Itens concluídos
Erro na recuperação de conta na Eletronic Arts | DFRDB-3 | 10002 | Bug | Concluído | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | Highest | Itens concluídos | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-06 13:13 | 2021-12-09 11:41 | 2021-12-09 11:39 | 2021-12-09 11:34 |  |  | 0 | Funcional | *Pré-requisito* Ter uma conta válida *Site* Eletronic Arts ([https://www.ea.com/pt-br¦https://www.ea.com/pt-br]) *Descrição* Ao solicitar reset de senha e digitar as credenciais corretas, ao invés de possibilitar a troca de senha, o usuário é redirecionado para uma página com códigos em HTML. *Resultado esperado* Conseguir trocar a senha da conta. *Resultado obtido* Redirecionamento para uma página com códigos em HTML. *Passos para reproduzir* 1. Acessar a página de reset de senha do site Eletronic Arts ([https://signin.ea.com/p/juno/resetPassword¦https://signin.ea.com/p/juno/resetPassword]) 2. Digitar um e-mail cadastrado no site 3. Digitar o CAPTCHA em exibição e confirmar | Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 06/dez/21 1:10 PM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;Bug EA.mp4;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10003/Bug+EA.mp4 | [13 empty] | 0¦i0000f: |  | Alta | [6 empty] | {} | Itens concluídos
Site Casa Rio Grande do Sul calcula frete com CEPs inválidos | DFRDB-2 | 10001 | Bug | Em andamento | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | Low |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-06 13:03 | 2021-12-09 11:38 | 2021-12-09 11:38 |  |  |  | 0 | Funcional | *Site* Casa Rio Grande do Sul ([https://www.casargs.com.br¦https://www.casargs.com.br]) *Descrição* Ao digitar um CEP inválido na seção de calcular o frete, o site retorna um prazo e valor de entrega para esse CEP inexistente. Foi conferido através da API ViaCEP a veracidade desse CEP digitado. *Resultado esperado* Uma mensagem informando que o CEP não foi encontrado. *Resultado obtido* Prazo e valor de entrega calculados para um CEP inexistente, Pa*ssos para reproduzir* 1. Acessar site da Casa Rio Grande do Sul: ([https://www.casargs.com.br¦https://www.casargs.com.br/]) 2. Clicar em um produto qualquer 3. Descer até a seção "Calcule o frete" 4. Digitar um CEP inválido e confirmar | Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 06/dez/21 12:57 PM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;Bug casa rgss.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10002/Bug+casa+rgss.png | 06/dez/21 12:57 PM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;bug casa rgss2.png;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10001/bug+casa+rgss2.png | [12 empty] | 0¦i00007: |  | Baixa | [6 empty] | {} | Em andamento
Não é possível logar no site ENADE pelo navegador Opera GX | DFRDB-1 | 10000 | Bug | Em andamento | DFRDB | Desafio Final - Reports de bugs | software | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | Desafio Final do Programa de Bolsas de Teste Funcional da Compasso UOL Encontrar 5 bugs e 2 melhorias. |  | High |  | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | 2021-12-06 12:41 | 2021-12-09 11:37 | 2021-12-09 11:37 |  | v1.30.2939 (:80) |  | 0 | Funcional | *Pré-requisito* Ter uma conta válida *Site* ENADE v1.30.2939 (:80) ([http://enade.inep.gov.br/enade/#\!/index¦http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index]) *Descrição* Ao tentar efetuar login no site do ENADE via gov.br, com credenciais válidas, o usuário é redirecionado novamente para a Página inicial do ENADE, sem autenticação, onde é solicitado o login. *Resultado esperado* Login efetuado com sucesso e acesso à conta do usuário. *Resultado obtido* Falha no login e redirecionamento para a página inicial *Passos para reproduzir* 1. Acessar site do ENADE: [http://enade.inep.gov.br/enade/#\!/index¦http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index] 2. Clicar em "Entrar com gov.br" 3. Clicar em "Acessar como estudante" 4. Digitar credenciais válidas e confirmar | Ambiente de Produção Windows 10; Resolução 1920x1080; Opera GX Versão 63.0.3368.56786 (Versão oficial) 64 bits. | TAYSSA AVILA | 5ac7a2130a948a41440891fb | [8 empty] | 06/dez/21 12:40 PM;ug:2ef0e9ff-66f8-49cd-a561-cee4d0cb5eb4;Bug login ENADE.mp4;https://tayssaavila.atlassian.net/secure/attachment/10000/Bug+login+ENADE.mp4 | [13 empty] | 0¦hzzzzz: |  | Alta | [6 empty] | {} | Em andamento